## Taul1
| KyselyPalvelu |  | Product Backlog |  | Päivitetty: | 2017-11-01 | (Mikko)
| WHO | WHAT - haluan että … | WHY
Vaatimusnumero | Kuka | Mitä | Miksi | Priority | Status | Lisätieto
HV1 |  | Lisätä idea-asteella olevan kyselyn perustiedot (nimi, kuvaus) ilman kysymyksiä |  | 1 | DONE | ei-REST (jsp)
HV2 |  | Kaikkien kyselyjen perustiedot ilman kysymyksiä voidaan hakea |  | 2 | DONE | ei-REST (jsp)
HV3 |  | Kaikkien kyselyjen perustiedot ilman kysymyksiä voidaan hakea |  | 1 | DONE | REST (ei jsp)
V2 |  | Kyselyyn annetut yksittäiset vastaukset voi tallentaa. |  | 1
V3 |  | Kyselyyn annetut kaikki vastaukset voi hakea. |  | 2
V4 |  | Kyselyn kysymykset voi hakea. |  | 1
V5 |  | Feedbackkyselyyn voi lisätä kysymyksiä. |  | 2
V6 |  | Kyselyn voi aktivoida / deaktivoida |  | 1
V7 |  | Kyselyn muokkaus ja siihen liittyvä autentikointi (vain kyselyn luoja voi muokata). |  | 2
V8 |  | Kysymykset voivat olla vapaaehtoisia tai pakollisia. |  | 3
V9 |  | Digiprojekti1-kurssilta esitetään lisätoiveita ja muutostarpeita kurssin edetessä.