## Taul1
| KyselyPalvelu |  | Product Backlog
| WHO | WHAT - haluan että … | WHY
Vaatimusnumero | Kuka | Mitä | Miksi | Priority | Status | Lisätieto
V1 | Kyselyn luoja | Lisätä feedbackkyselyn, jossa on kysymyksiä. Kysymykset voivat olla (prioriteettijärjestyksessä) tyyppiä skaala 1-5, multiple choice, checkbox, avoin teksti. Kysymykset voivat olla vapaaehtoisia tai pakollisia. | Jotta kyselyt on jostain pysyvästi tallessa ja haettavissa vastattavaksi | 1 | DONE
V2 |  | Kyselyyn annetut yksittäiset vastaukset voi tallentaa.
V3 |  | Kyselyyn annetut kaikki vastaukset voi hakea.
V4 |  | Kyselyn kysymykset voi hakea. |  | 1 | IN PROGRESS
V5 |  | Feedbackkyselyyn voi lisätä kysymyksiä. |  | 2 | IN PROGRESS
V6 |  | Kyselyn voi deployata/undeployata
V7 |  | Kyselyn muokkaus ja siihen liittyvä autentikointi (vain kyselyn luoja voi muokata).
V9 |  | Digiprojekti1-kurssilta esitetään lisätoiveita ja muutostarpeita kurssin edetessä.